|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADONAČELNIK** | |  | |
| **hr)zg-zelina** |
| KLASA: 406-02/23-01/23  URBROJ: 238-30-02/26-23-5  Sveti Ivan Zelina, 26.06.2023. | |  | |

|  |
| --- |
| **SVIM ZAINTERESIRANIM** |
| **GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA** |

**Predmet:** Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda za uslugu izrade strategije zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline u okviru projekta „Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline“, referentni broj: NPOO.C6.1.R5.01.0015

Temeljem postavljenih upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, dostavljamo odgovore na upite.

PITANJE:

1) S obzirom da je poziv na dostavu ponude objavljen u petak 23.06.2023., a predviđeni rok za dostavu ponude srijeda 28.06.2023., smatramo da je rok za proučiti, pripremiti i dostaviti ponudu prekratak (rok za dostavu ponuda je 5 dana unutar kojeg su i dva neradna dana). U skladu s navedenim,  molimo Naručitelja izmjenu natječajne dokumentacije na način da osigura potencijalnim ponuditeljima adekvatno vrijeme za pripremu i dostavu ponuda.

ODGOVOR:

Naručitelj je prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta, te je u tu svrhu produljio rok za dostavu ponuda do 30.06.2023.

PITANJE:

2) Molimo objašnjenje točke 10. Poziva, a vezano uz rok za izvršenje usluge od 60 dana. Naime, 60 dana za izradu složenog dokumenta poput strategije zelene urbane obnove je izrazito podcijenjen, osobito iz razloga što i sam Naručitelj naglašava važnost samog dokumenta kao i potrebu uključivanja lokalne zajednice i javnopravnih tijela. Smatramo da je minimalni rok za izvršenje usluge 6 mjeseci te molimo Naručitelja da razmotri prijedlog produženja roka za izvršenje usluge u skladu sa složenošću i važnošću dokumenta.

ODGOVOR:

Naručitelj je prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta, te je u tu svrhu promijenio rok za izvršenje usluge sa 60 na 90 dana.

PITANJE:

3) Molimo dodatno pojašnjenje točke 5. Projektnog zadatka, a vezano uz GIS bazu i snimanje dronom.

a) *„Rad s GIS podacima obuhvaća uspostavljanje GIS baze podataka, a podrazumijeva okupljanje i prilagodba postojećih, te izradu novih i prostornih podataka“* – na što se točno misli pod uspostavljanje GIS baze podataka? Radi li se o uspostavi GIS baze podataka Grada ili „radnoj/internoj“ GIS bazi podataka?

b) *„Također je potrebno vršiti terenske obilaske i snimanja dronom.“* – molimo detaljnije informacije vezano uz snimanje dronom.

ODGOVOR:

Naručitelj je izmijenio Projektni zadatak.

|  |
| --- |
| **STRUČNO POVJERENSTVO ZA** |
| **JEDNOSTAVNU NABAVU** |